## 파채조 WBS
파채(파이썬이 최고야) WBS
과제명 | 한국 관광 현황 대시보드 | [5 empty] | 일정관리담당자 | 정진우 |  |  | 계획률 | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
팀장명 | 이재혁 | 과제기간 | 2023-03-21 ~ 2023-05-04 |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 1080% |  | 기관경과율 | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물
1 | 한국 관광 현황 대시보드 | 42 | 2023-03-21 | 2023-05-01 |  | 70.73%
1.1 | 과제 계획 | 28 | 2023-03-21 | 2023-04-17 |  | 107.4% | 100%
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 966.7% | 100% | 이재혁 | 과제계획서
1.1.2 | WBS 수립 | 40 | 2023-03-22 | 2023-04-30 |  | 71.79% | 100% | 정진우 | WBS
1.2 | 프로젝트 멘토링 1차 | 1 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 100% | 100%
1.2.1 | 프로젝트 멘토링 진행(아이디어 실현 가능성 파악) | 1 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 1000% | 100% |  | 과제계획서, 브레인스토밍
1.2.2 | 대시보드 레이아웃 디자인 및 구성 | 4 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 733.3% | 100% |  | 요구사항정의서
1.3 | 프로젝트 멘토링 2차 | 10 | 2023-03-28 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 244.4% | 100%
1.3.1 | 기획서 수정 및 보완 | 9 | 2023-03-28 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 275% | 100% |  | 과제계획서
1.3.2 | 기획발표 준비 및 발표, 피드백 | 2 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 1300% | 100% |  | 기획발표 PPT
1.3.3 | 기획발표 피드백 | 1 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 100% | 100%
1.4 | DB 멘토링 | 1 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100%
1.4.1 | 요구사항 정의서 작성 | 1 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.4.2 | 데이터베이스 요구사항 분석서 작성 | 1 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.4.3 | DB 멘토링 | 1 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 100% | 100%
1.5 | 설계 | 21 | 2023-04-13 | 2023-05-03
1.5 | 페이지 레이아웃 구성 | -45028 | 2023-04-13 |  |  | -0.01332%
1.5.1 | 페이지 템플릿 선택 및 데이터 편집 | -45028 | 2023-04-13 |  |  | -0.01332%
1.5.2 | DB 모델링 | -45028 | 2023-04-13 |  |  | -0.01332%
1.3.2 | GpD 구조의 음성인식 시스템 개선 | 251 | 2012-07-23 | 2013-03-30 |  | 1569%
1.3.2.1 | GpD 설계 보완-1차 | 75 | 2012-07-23 | 2012-10-05 | 2012-10-11 | 5300%
1.3.2.2 | GpD 구현-1차 | 47 | 2012-09-03 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 8435%
1.3.2.3 | 단위통합테스트-1차 | 25 | 2012-10-02 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 16046%
1.3.2.4 | Release-1차 | 7 | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 63800%
1.3.2.5 | GpD 설계 보완-2차 | 119 | 2012-11-01 | 2013-02-28 |  | 3211%
1.3.2.6 | GpD 구현-2차 | 135 | 2012-11-01 | 2013-03-16 |  | 2830%
1.3.2.7 | 단위통합테스트-2차 | 142 | 2012-11-01 | 2013-03-23 |  | 2691%
1.3.2.8 | Release-2차 | 5 | 2013-03-25 | 2013-03-30 |  | 73540%
1.3.2.9 | 시스템 안정화, 시스템 테스트 지원 | 82 | 2013-04-01 | 2013-06-22 |  | 4476%
1.3.3 | 튜닝도구 개선 개발 | 214 | 2012-07-01 | 2013-01-31 |  | 1843% | 0%
1.3.3.1 | 한국어 튜닝도구 | 184 | 2012-07-01 | 2012-12-31 |  | 2155%
1.3.3.2 | 영어 튜닝도구 | 215 | 2012-07-01 | 2013-01-31 |  | 1843%
1.3.3.3 | 일본어 튜닝도구 | 215 | 2012-07-01 | 2013-01-31 |  | 1843%
1.3.4 | 영국식/호주식 영어발음 인식 | 180 | 2012-10-02 | 2013-03-30 |  | 2151% | 0% |  |  | 서비스적용?
1.3.4.1 | 영국식 영어발음 인식 | 90 | 2012-10-02 | 2012-12-30 |  | 4327% |  |  |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.2 | 호주식 영어발음 인식 | 88 | 2013-01-02 | 2013-03-30 |  | 4321% |  |  |  | 호주식: 발음사전추가(200개) 예정, DB훈련용전사_정리_인턴입사후
1.4.1 | 요구사항정의서 | 4 | 2012-08-10 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 130133%
1.4.2 | 설계서 | 4 | 2012-10-02 | 2012-10-05 | 2012-10-10 | 128367%
1.4.3 | 소스검토 | 5 | 2012-11-09 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 95325%
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])