## WBS
Media pipe 기반 동작 분석을 활용한 기구 운동 자세 교정 서비스 WBS
과제명 | Media pipe 기반 동작 분석을 활용한 기구 운동 자세 교정 서비스 | [5 empty] | 일정관리담당자 |  |  | 팀원1
과제책임자 | 팀원1 | 과제기간 | 22.09.05. ~ 22.10.17. |  |  |  | 최종작성일 |  |  | 기간경과율
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 진척율 | 계획진척율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 딥러닝을 활용한 기구 운동 자세 피드백 및 회원 관리 시스템 | 43일 | 2022-09-05 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1 | 계획 | 14일 | 2022-09-05 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2
1.1.1 | 계획 수립 | 11일 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 계획서
1.1.2 | WBS 작성 | 14일 | 2022-09-05 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | WBS
1.2 | 분석 | 7일 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 2022-10-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전체
1.2.1 | 요구사항 분석 | 5일 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항정의서
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 5일 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 5일 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.3 | 제약사항 정의 | 5일 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.4 | 추적성 유지 | 5일 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 요구사항추적표
1.2.2 | 빅데이터 분석 | 3일 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | 2022-10-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3 |  | 빅데이터분석정의서
1.2.2.1 | 빅데이터 분석 정의 | 3일 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | 2022-10-02 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2 | 빅데이터 분석 명세 | 3일 | 2022-09-23 | 2022-09-25 | 2022-10-02 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 | 설계 | 10일 | 2022-09-22 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전체
1.3.1 | DB 설계 | 7일 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 7일 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 7일 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | DB요구사항분석서
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 7일 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 테이블명세서
1.3.2 | UI/UX 설계 | 7일 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2
1.3.2.1 | UI 설계 | 7일 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 화면설계서
1.3.2.2 | UX 방향성 분석(보완) | 7일 | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3 | 어플리케이션 설계 | 8일 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원4
1.3.3.1 | S/W 아키텍처 설계 | 8일 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 8일 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3 | 웹페이지 설계 | 8일 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.4 | 데이터 모델링 설계 | 8일 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원 5
1.4 | 구현 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전체
1.4.1 | 서비스 개발 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1 | 기본기능 구현(로그인/회원가입/회원정보수정 등) | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1
1.4.1.2 | 화면 구현(메인페이지, 마이페이지 등) | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2
1.4.1.3 | Camera 연동(Web Cam/태블릿) | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.4.1.4 | Kakao API 연동(간편인증 로그인) | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.4.1.5 | 데이터 모델링 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1
1.4.1.6 | AI 데이터 전처리 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2
1.4.1.7 | Challenge + Ranking 서비스 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.4.1.8 | 자세 분석 및 피드백 서비스 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원4
1.4.1.9 | 서버/DB 구현 | 12일 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 2022-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원5
1.5 | 테스트 | 6일 | 2022-10-11 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀 전체
1.5.1 | 서비스 테스트 | 3일 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 테스트결과서
1.5.1.1 | 서비스 테스트 계획 | 2일 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3
1.5.1.2 | 단위 테스트(사용자 Flow 단위 테스트) | 1일 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2
1.5.1.3 | 통합 테스트 | 1일 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원4
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 | 1일 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 | 3일 | 2022-10-14 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.6 | 검토 | 14일 | 2022-10-04 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀장
1.6.1 | 서류 | 10일 | 2022-10-04 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.6.1.1 | 요구사항정의서 | 2일 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2 |  | 요구사항정의서
1.6.1.2 | 요구사항추적표 | 2일 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3 |  | 요구사항추적표
1.6.1.3 | 빅데이터분석정의서 | 8일 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1 |  | 빅데이터분석정의서
1.6.1.4 | DB요구사항분석서 | 3일 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 2022-10-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원2 |  | DB요구사항분석서
1.6.1.5 | 테이블명세서 | 3일 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 2022-10-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원3 |  | 테이블명세서
1.6.1.6 | 화면설계서 | 6일 | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 팀원1 |  | 화면설계서
1.6.1.7 | 테스트결과서 | 3일 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 테스트결과서
1.6.2 | 동료 검토 | 2일 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100%
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) | 2일 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 동료검토서(설계)
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) | 2일 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 동료검토서(분석)
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) | 2일 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 동료검토서(구현)
1.6.3 | 품질 보증 | 2일 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 품질보증확인서